## 提报摘要
互联互通智能体开发资料缺项需求提报表
基于当前资料包梳理，按一期MVP、一期增强、二期能力分层列出需补充/确认内容。
重要度 | 数量 | 定位 | 处理建议
P0-必须 | 6 | 一期MVP启动前应确认或补齐 | 评分口径、站点/地块输入、客流接口数据、结构化规则库
P1-重要 | 6 | 影响一期质量和验收稳定性 | 报告模板、测试用例、版本管理、特殊场景、功能边界
P2-二期 | 4 | 不建议纳入一期验收 | CAD/BIM、可视化出图、长期运维机制
总体判断
当前资料足以支撑一期文字报告版原型，但尚不足以直接作为正式验收规格书。
一期建议聚焦：输入字段标准化、评分模型、联通方式推荐、报告生成。图纸/BIM审查应明确列为二期。
开发方可先行完成结构化规则初稿、输入字段模板、报告模板和测试样例；最终评分口径及真实站点数据需甲方确认/补充。

## 缺项清单
资料缺项清单及重要度分级
P0=一期必须；P1=重要增强/验收稳定性；P2=二期或上线运维。
序号 | 缺项类别 | 缺项名称 | 重要度 | 所属阶段 | 当前资料状态 | 缺失/问题描述 | 20260507反馈 | 对智能体影响 | 建议补充/确认内容 | 建议责任方 | 我方可先行处理 | 备注
1 | 评分模型 | 最终评分口径与权重版本 | P0-必须 | 一期MVP | 现有 Excel、样例报告、工作方案存在口径差异 | 区位/交通权重、出口衔接指标、一般站赋值、客流口径、用地功能最高分等需要确定唯一版本。 | 评分口径以EXCEL文件“评价因子赋值明细表”为准 | 若不统一，系统输出分值与报告样例可能不一致，后续验收容易产生争议。 | 确认最终指标体系、权重、赋值标准、等级阈值，并形成《联通必要性评价模型口径确认表》。 | 专业牵头方/甲方 | 可先按样例报告口径反推一版规则，并列明差异待确认 | 最高优先级
2 | 站点数据 | 完整站点基础数据库 | P0-必须 | 一期MVP | 仅有 TOD 级别、站名、线路等基础整理 | 缺站点功能类型、换乘属性、出入口数量、客流、建设状态、是否重点区域/古城/敏感区等字段。 | 功能类型、是否重点区域等内容暂忽略；换乘属性从EXCEL文件“车站TOD级别划分整理”的“线路”列可以看出；出入口数量、建设状态可从新增EXCEL文件“苏州地铁运营站点出入口、联通接口情况梳理统计表20260128”中读取，但是该指标对输出报告影响很小，如提取耗时，可以下半月再完善；客流先参照新增EXCEL文件“每站每月日均进站”，后续我方尽快补充预测客流数据。 | 无法自动完成站点侧赋值和场景判断，只能依赖人工录入。 | 补充全线网站点基础数据表，明确字段口径、数据来源、更新时间。 | 甲方/运营或规划数据部门 | 可先设计字段模板并支持人工录入 | 影响自动化程度
3 | 输入标准 | 地块信息标准输入表 | P0-必须 | 一期MVP | 工作方案中仅描述输入方向，未形成表单字段 | 缺地块业态、主导功能、建筑面积口径、地下空间类型、距离/圈层、邻近出入口、接口条件、特殊约束等标准字段。 | 该内容由使用方在使用时输入，智能体需提供一个标注化的输入界面，内容参新增WORD文件”标准输入要素“ | 前端表单、算法赋值和报告章节无法稳定对应。 | 形成《地块信息输入字段表》，定义必填/选填、字段类型、枚举值、单位和校验规则。 | 甲方专业组+开发方 | 可先按资料和样例报告设计初版字段表 | 一期启动前应确认
4 | 客流数据 | 站点客流与换乘数据口径 | P0-必须 | 一期MVP | 样例报告使用日均进出站、峰小时等，Excel 使用日均进站量 | 缺统一客流指标、统计周期、现状/远期口径、数据缺失时的默认处理规则。 | 客流先参照新增EXCEL文件“每站每月日均进站”，后续我方尽快补充预测客流数据。 | 出行客流赋值会偏差，且难以解释模型依据。 | 确认使用日均进站量、日均进出站量或高峰小时量；补充对应阈值和换算规则。 | 甲方/运营数据部门 | 可在系统中预留多口径字段和人工覆盖 | 与评分模型强相关
5 | 空间条件 | 出入口、象限、接口与建设条件数据 | P0-必须 | 一期MVP | 样例报告中有接口预留、邻近出入口等描述，但未形成统一数据表 | 缺各站出入口位置、数量、象限、非付费区接口、接口标高、是否预留、现状障碍等。 | 非核心指标，开发过程中我方持续补充 | 会影响出口衔接评分、联通方式推荐和技术可行性判断。 | 补充站点接口条件表，至少覆盖一期试点站点。 | 甲方/设计或建设管理部门 | 可先设置人工填报字段，试点站点优先补齐 | 建议先小范围试点
6 | 规则库 | 设计导则与细则结构化规则库 | P0-必须 | 一期MVP | PDF/Word 为自然语言条文，尚未拆成机器可执行规则 | 强制性条文、引导性条文、参数值、适用场景、禁用条件、来源条款未结构化。 | 自主学习调用通用知识，我方后续补充细化规则 | 报告容易泛化，合规性说明难以追溯来源。 | 拆分为规则编号、规则类型、适用条件、参数值、推荐值、禁用条件、来源文件和条款。 | 开发方初拆+甲方专业复核 | 可先完成初版知识库和规则表 | 专业复核是关键
7 | 方案选型 | 联通方式选型规则 | P1-重要 | 一期MVP | 已有三大类八种方式，但适用分支较粗 | 不同站点类型、地块业态、距离、建设状态、古城保护、既有改造等场景下的优先级和禁用条件不够细。 | 自主学习调用通用知识，我方后续补充细化规则 | 推荐方案可能正确性不稳定，难以形成可解释比选。 | 建立地下主通道、地下次通道、下沉广场、地下中庭、地面步行道、风雨连廊、高架连廊/天桥的选型矩阵。 | 甲方专业组+开发方 | 可先根据样例和导则形成初版矩阵 | 影响方案建议质量
8 | 报告输出 | 标准化报告模板与段落规则 | P1-重要 | 一期MVP | 已有两份样例报告，但不是机器模板 | 缺固定章节、字段映射、计算表格式、结论句式、方案比选表、合规清单、导出格式要求。 |  | 生成报告风格可能不统一，修改成本高。 | 形成 Word 报告模板和章节字段映射表，明确必填内容和可变段落。 | 开发方 | 可直接整理一版并生成样例 | 可由我方先行
9 | 测试验收 | 标准测试用例库 | P1-重要 | 一期MVP | 目前只有两份参考报告 | 缺必连、尽连、可连、不连、临界值、特殊场景、不同业态等测试样例及预期答案。 | 参照PPT文件“互联互通智能体研发工作方案0318”，地块只分三级，暂按80分以上必联、60分-80分尽联、60分以下可联考虑，后续根据测试样板反馈调整 | 无法证明模型准确率和报告质量，验收容易主观化。 | 至少形成 20-30 组测试用例，包含输入条件、预期等级、推荐方式、关键依据。 | 甲方专业组+开发方 | 可先编制 8-10 个样例，甲方补充和确认 | 验收核心材料
10 | 资料管理 | 资料版本与优先级清单 | P1-重要 | 一期MVP | 文件包含过程稿、修改稿、节选稿、不同日期版本 | 缺最高优先级资料、最新版、仅参考资料、冲突处理原则。 | 详见最新提资包 | 知识库可能引用过期或低优先级内容。 | 建立《资料版本清单》，标注正式/参考/废止、版本日期、优先级、维护人。 | 甲方 | 可先按现有文件整理初版清单 | 减少后续扯皮
11 | 特殊场景 | 例外规则与豁免条件 | P1-重要 | 一期增强 | 工作方案提到古城、文保、遗址、特殊地质、分期建设等，但规则未落表 | 缺特殊场景识别字段、调整规则、禁止条件、豁免条件和审批提示。 | 非核心指标，开发过程中我方完善 | 常规场景可跑，但复杂项目容易给出不合规建议。 | 形成特殊场景规则表，并在系统输出中单独提示风险。 | 甲方专业组 | 可先做风险提示框架 | 可作为一期增强项
12 | 成果边界 | 一期/二期功能边界与验收指标 | P1-重要 | 项目管理 | 方案中近期和远期目标都有，但未形成开发边界 | 文字报告、图纸读取、BIM审查、效果图生成混在同一叙述中，容易扩大一期范围。 | 明确当前开发目标为文字报告与意向效果简图 | 影响报价、排期、验收和责任划分。 | 明确一期仅做评估+推荐+报告生成；二期再做图纸/BIM解析和审查。同步定义验收指标。 | 甲方/项目管理方 | 可起草边界说明 | 建议提报时重点写清
13 | 图纸资料 | CAD/DWG/DXF/总图样例与图层标准 | P2-二期 | 二期 | 当前仅有 PNG 示意图，无可解析工程图纸 | 缺真实总图、地库图、联通通道平面、图层命名、图纸比例、坐标和人工审查结论。 |  | 无法稳定实现图纸读取、图纸审查和空间可行性判断。 | 二期补充不少于 10 套真实图纸样例及对应人工审查意见。 | 甲方/设计单位 | 一期不依赖，仅预留上传接口 | 不建议纳入一期验收
14 | BIM资料 | IFC/BIM模型样例与构件语义标准 | P2-二期 | 二期 | 目前无 BIM/IFC 样例 | 缺车站模型、地块模型、接口模型、构件分类、坐标系统、模型精度和审查规则。 |  | 远期 BIM 审查无法落地，只能停留在概念。 | 二期明确 IFC 优先还是原生 BIM 优先，并补充样例模型及审查清单。 | 甲方/设计单位/模型单位 | 一期仅做技术路线预研 | 远期难度较高
15 | 可视化输出 | 方案图/效果图输出标准 | P2-二期 | 二期 | 当前有少量 PNG 案例图，但无标准输出要求 | 缺图纸深度、表达内容、比例、图例、风格、审查用途、是否可作为正式成果等规定。 |  | AI出图容易变成演示图，不能用于工程或审查。 | 明确意向图、方案图、审查图的边界和交付标准。 | 甲方专业组 | 一期可输出文字版效果图提示词/表达指引 | 作为远期准备
16 | 运维机制 | 数据与规则长期维护机制 | P2-二期 | 上线运维 | 工作方案提到长期维护，但未形成机制表 | 缺规范更新响应、数据更新频率、审核流程、版本发布、责任人和留痕机制。 |  | 上线后规则过期或数据失真，影响持续使用。 | 建立规则库维护流程和季度/年度复核机制。 | 甲方/运营维护方 | 可在系统中预留版本号和更新记录 | 正式上线前补充

## 待确认口径
需甲方/专业组确认的关键口径
这些事项不是代码难点，而是专业规则和验收口径，需要在一期开发前或开发初期拍板。
20260507反馈
编号 | 类别 | 待确认事项 | 建议口径/说明 | 重要度 | 列1
C01 | 评分模型 | 是否采用样例报告口径作为一期默认口径？ | 区位 0.1153、交通 0.3230，并加入出口衔接 0.0254 | P0 | 以EXCEL文件“评价因子赋值明细表”为准
C02 | 赋分尺度 | 用地功能是否允许 5 分？ | Excel 表最高 5 分，但样例报告称 1-4 分制 | P0 | 该项重要性高，允许5分
C03 | 高效换乘 | 一般站赋值是 1 分还是 2 分？ | Excel 为 2 分，样例报告为 1 分 | P0 | 2分，以EXCEL文件“评价因子赋值明细表”为准
C04 | 客流口径 | 出行客流使用日均进站量、日均进出站量还是高峰小时量？ | 建议一期采用单一口径，并保留备注字段 | P0 | 日均客流
C05 | 等级划分 | 是否正式保留“不连地块”？ | 样例报告有四档；工作方案部分表述为必连/尽连/可连三档 | P0 | 取消不连地块
C06 | 站点范围 | 一期试点覆盖全线网还是先覆盖部分站点？ | 建议先以资料较全的试点站点跑通 | P1 | 覆盖全线网，开发第一周以若干试点站先跑通
C07 | 报告格式 | 一期报告是否需要导出 Word 正式版？ | 建议支持 Word/PDF，Excel用于内部规则和需求管理 | P1 | 需要导出WORD文件
C08 | 图纸能力 | 一期是否排除 CAD/BIM 自动审查？ | 建议明确二期范围，避免一期验收扩张 | P1 | 一期排除自动审查

## 实施建议
建议实施边界与资料补充节奏
用于需求提报时说明一期、一期增强、二期的边界，避免把图纸/BIM远期能力混入一期验收。
阶段 | 类型 | 内容
一期MVP | 目标 | 站点与地块信息录入、必要性评分、联通等级判定、推荐联通方式、生成文字报告。
一期MVP | 建议必须补齐 | 评分口径、站点基础数据、地块输入字段、客流/出入口/接口数据、结构化规则库、报告模板、测试用例。
一期增强 | 目标 | 特殊场景提示、规则来源追溯、更多场景测试、报告模板精修。
二期 | 目标 | CAD/总图读取、图纸合规审查、BIM/IFC解析、可视化方案辅助输出。
二期 | 建议必须补齐 | 真实图纸/BIM样例、图层/模型标准、人工审查意见、图纸输出标准。